## サマリー
2026 冬ゲーム｜コスト・工数計画
元コスト表を整理し、現在のソースコードから確認できた作業と追加見積を反映した計画版
更新後見積（時間） |  |  | 残見積（時間） |  | 残見積（人日） |  |  | 残コスト（換算）
317 |  |  | 254 |  | 31.75 |  |  | 254
前提 | 値
見積単位 | 時間
1人日の作業時間 | 8
換算単価（コスト/人日） | 8
1時間あたりの換算コスト | 1
元表の見積合計（時間） | 212
段階 | 見積(h) | 残見積(h) | タスク数 | カテゴリ | 見積(h) | 残見積(h) | タスク数 | 進捗の見方 | 説明
プロト | 177 | 118 | 31 | 当たり判定 | 27 | 23.5 | 6 | コードあり・要確認 | ソースで実装箇所を確認。起動・プレイ検証は未実施
アルファ | 107 | 103 | 20 | プレイヤー | 30 | 18.5 | 7 | 一部実装 | 基盤は確認したが統合・調整・仕様不足がある
ベータ | 25 | 25 | 4 | カメラ | 14 | 5 | 2 | 未着手 | 元表の項目。現コード一覧で実装を確認できず
マスター | 8 | 8 | 1 | ハッキング | 35 | 27 | 5 | 計画追加 | 元表に分かれていなかった統合・検証・仕上げ作業
|  |  |  | 敵 | 53 | 47 | 9
|  |  |  | ステージ | 38 | 35 | 4 | 注記
|  |  |  | システム | 20 | 7 | 2 | 見積 | 元表212h＋追加105h。残見積はコード目視の暫定値。
|  |  |  | 素材 | 20 | 15 | 4 | 実績 | 動作検証は未反映。実コストはタスクシートへ入力。
|  |  |  | 演出 | 18 | 18 | 5 | 実コスト合計
|  |  |  | シーン | 28 | 24 | 8
|  |  |  | 射撃 | 8 | 8 | 1
|  |  |  | UI | 8 | 8 | 1
|  |  |  | テスト | 10 | 10 | 1
|  |  |  | 仕上げ | 8 | 8 | 1

## タスク
作業一覧
元見積は旧表の「1コスト＝1時間」を引継ぎ。追加分はコード上で分離されていなかった作業。残見積はコード目視確認に基づく暫定値で、実績ではありません。
ID | 段階 | カテゴリ | 作業項目 | 優先度 | 進捗状況 | 元見積(h) | 追加見積(h) | 更新見積(h) | 残見積(h) | 人日 | 換算コスト | 根拠（コード確認） | メモ | 実コスト
T001 | プロト | 当たり判定 | CollisionManagerの管理・接触結果整理 | S | 一部実装 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.5 | 4 | CollisionManager.cpp/hあり。判定結果と押し戻しの整理余地
T002 | プロト | 当たり判定 | 球コライダー判定 | S | コードあり・要確認 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.0625 | 0.5 | SphereCollider.cpp/hあり
T003 | プロト | 当たり判定 | カプセルコライダー判定 | S | コードあり・要確認 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | CapsuleCollider.cpp/h、カプセル判定関数あり
T004 | プロト | 当たり判定 | ポリゴンコライダー判定 | S | 一部実装 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.5 | 4 | PolygonCollider.cpp/hあり。押し戻し・床壁分類との統合確認
T005 | プロト | プレイヤー | 移動 | S | コードあり・要確認 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | Playerと移動Stateあり
T006 | プロト | プレイヤー | ジャンプ | S | コードあり・要確認 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.0625 | 0.5 | PlayerStateJumpあり
T007 | プロト | プレイヤー | ホバー | B | コードあり・要確認 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | PlayerStateHoverあり
T008 | プロト | プレイヤー | 回避・ダッシュ | S | コードあり・要確認 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | Playerの状態・Physics実装を動作確認
T009 | プロト | プレイヤー | エイム | S | 一部実装 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0.375 | 3 | Playerの照準レイ・カメラ参照あり。操作感と座標系確認
T010 | プロト | プレイヤー | 射撃 | S | 一部実装 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0.875 | 7 | PlayerのRayCastと銃モデル描画あり。被弾通知・ダメージ連携を追加
T011 | プロト | プレイヤー | 必殺技 | B | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 5 | 元表の項目。仕様未確定
T012 | プロト | カメラ | 通常カメラ | S | コードあり・要確認 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0.25 | 2 | Camera.cpp/hあり
T013 | プロト | カメラ | エイムカメラ | S | 一部実装 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0.375 | 3 | 照準時の視点処理をPlayerと統合確認
T014 | プロト | ハッキング | 盤面生成とデータ調整 | S | 一部実装 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0.625 | 5 | HackingManager/Hackableあり。盤面の外部データ化・調整性が残る
T015 | プロト | ハッキング | 盤面移動と経路制約 | S | コードあり・要確認 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.25 | 2 | Hackableの移動処理あり。全マス条件を検証
T016 | プロト | ハッキング | 成功・失敗の発動 | S | 一部実装 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.5 | 4 | HackingManager/Hackableあり。敵状態・リセット連携を要確認
T017 | プロト | ハッキング | ハッキング特殊効果 | S | 一部実装 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 黄色マス等。銃強化・伝播・停止などを追加
T018 | プロト | 敵 | 敵ベース | S | コードあり・要確認 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.25 | 2 | EnemyBase、Hitbox、Hackable、EnemyHPUIあり
T019 | プロト | 敵 | 雑魚敵1（テスト敵） | S | コードあり・要確認 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.25 | 2 | TestEnemy.cpp/hあり
T020 | アルファ | 敵 | 雑魚敵2（Walker） | S | 一部実装 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.5 | 4 | WalkerとOrbit/Approach状態、モデルあり。調整・動作確認が残る
T021 | アルファ | 敵 | 雑魚敵3 | A | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 元表の追加敵
T022 | プロト | 敵 | ボス1 | S | 未着手 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.875 | 7 | 元表の項目
T023 | アルファ | 敵 | ボス2 | A | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 5 | 元表の項目
T024 | アルファ | 敵 | ボス3 | A | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 5 | 元表の項目
T025 | プロト | ステージ | ステージ1（仮レイアウト） | S | 一部実装 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0.875 | 7 | StaticStageあり。プレイ可能区画・導線・配置が必要
T026 | アルファ | ステージ | ステージ2 | A | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.25 | 10 | 元表の項目
T027 | アルファ | ステージ | ステージ3 | A | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.25 | 10 | 元表の項目
T028 | プロト | システム | アニメーション基盤・ブレンド | S | コードあり・要確認 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.25 | 2 | Animator/AnimationLayerあり。遷移と見た目を確認
T029 | プロト | システム | クラス設計・基盤整理 | S | 一部実装 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0.625 | 5 | GameObject/Component/StateMachine等の基盤あり。責務整理
T030 | プロト | 素材 | モデル | S | 一部実装 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.375 | 3 | Player/Gun/Walkerモデル参照あり。配置・スケール確認
T031 | プロト | 素材 | アニメーション素材 | S | 一部実装 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.5 | 4 | Animator基盤あり。必要なアニメーション組み込み
T032 | アルファ | 素材 | 画像・テクスチャ | S | 一部実装 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.375 | 3 | Walker素材/テクスチャあり。ゲーム用調整と反映確認
T033 | ベータ | 素材 | 音素材 | S | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 5 | 元表の項目
T034 | アルファ | 演出 | エフェクトマネージャー | S | 未着手 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 元表の項目
T035 | アルファ | 演出 | エフェクト実装 | S | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 命中・ハッキング・被弾など
T036 | アルファ | 演出 | サウンドマネージャー | S | 未着手 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 元表の項目
T037 | ベータ | 演出 | サウンド実装 | S | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 元表の項目
T038 | プロト | シーン | シーンマネージャー | S | コードあり・要確認 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | 1 | SceneManagerあり
T039 | プロト | シーン | ゲームシーン | S | 一部実装 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.375 | 3 | SceneMainあり。ゲームループとプレイ条件を確認
T040 | アルファ | シーン | タイトル | S | 未着手 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 元表の項目
T041 | アルファ | シーン | クリア | S | 未着手 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 元表の項目
T042 | アルファ | シーン | ゲームオーバー | S | 未着手 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 元表の項目
T043 | アルファ | シーン | ステージセレクト | S | 未着手 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 元表の項目
T044 | アルファ | シーン | ポーズ | S | 未着手 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 元表の項目
T045 | アルファ | シーン | オプション | A | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 5 | 元表の項目
T046 | プロト | 当たり判定 | カプセル対カプセル・線分の接触点/法線検証 | S | 計画追加 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.75 | 6 | MyLibの線分判定、CollisionManagerのRayCastを確認 | 端点・平行・退化ケースを確認
T047 | プロト | 当たり判定 | 床接地・坂道追従・押し戻しの安定化 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | Physics.cppとPolygonColliderあり | 坂、壁際、段差、連続接触を検証
T048 | プロト | 射撃 | 被弾対象コンポーネントと命中通知 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | Hitboxはあるが射撃対象登録/ダメージ通知一式は独立項目なし
T049 | アルファ | 敵 | HP・被ダメージ・撃破とUI連携 | S | 計画追加 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.25 | 10 | EnemyHPUI/Hitboxあり。射撃・ハッキングとの接続
T050 | アルファ | ハッキング | 弱体化時間・青/黄色マス効果の統合 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 仕様メモとHackableあり。効果時間・重複・解除を決める
T051 | アルファ | 敵 | Walkerの攻撃・被弾・アニメーション統合 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | Walkerの状態クラスとモデルあり。戦闘ループを完成
T052 | プロト | ステージ | ステージ1の衝突ブロックアウト・進行確認 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | StaticStageに移動・射撃・ハッキング可能な導線を追加
T053 | アルファ | UI | HP・照準・ハッキング状態のHUD統合 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | UIManager/EnemyHPUI/HackingTargetUIあり。Player HUDを追加
T054 | ベータ | テスト | 戦闘・ハッキング・ステージの通し調整 | S | 計画追加 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.25 | 10 | 結合時の難易度・操作性・不具合修正
T055 | ベータ | 演出 | Walker装甲テクスチャと見た目反映 | A | 計画追加 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.75 | 6 | 装甲展開・水色強調の見た目をゲーム素材へ反映
T056 | マスター | 仕上げ | 最終ビルド・操作説明・不具合修正 | S | 計画追加 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 元表に独立項目なし | 配布ビルドで主要操作とシーン遷移を確認

## マイルストーン
マイルストーン
段階 | 締切日 | 到達目標 | 確認メモ
プロト | 2026-11-13 | ゲームシーンで移動・射撃・敵1体・ハッキング・仮ステージを一通り遊べる | 参考ブックの日付。旧表カレンダーと異なるため再確認
アルファ | 2026-12-18 | 敵・ハッキング・ステージを増やし、ゲームシーン外の流れを追加 | 見た目の磨き込みは後段へ
ベータ | 2027-01-22 | 見た目・レベルデザイン・難易度を調整 | 通しプレイと不具合修正を継続
マスター | 2027-02-12 | 最終調整・配布可能な状態 | 最終ビルドと操作説明を確認
日付と到達目標は「コスト表_winter_2026.xlsx」から引継ぎ。旧表カレンダーの日程と異なるため、優先する日程を確認してください。

## カレンダー
9月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | プロト |  | ゲームシーンだけでも遊べるように。プレイヤー、敵一体、ハッキング(黄色マス以外)、ステージ(仮)を実装する
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | アルファ |  | 要素を増やしていく。ゲームシーン以外を実装(見た目は後)、ハッキングの黄色マス追加、敵追加、ステージ追加、改良
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ベータ |  | 見た目を良くしていく。同時にレベルデザインやその他の改良なども行う。
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | マスター |  | 細かいところを調整。見た目とか難易度とか
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 締め切り |  | 締め切り
10月 | [6 empty] | 残り日数 | 80
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | プロト | 19
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | アルファ | 44
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ベータ | 65
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31