## サマリー
2026 冬ゲーム｜コスト状況
予想コスト・実コスト・残りコストと、マイルストーンまでに必要な作業時間を確認できます。
予想コスト |  |  | 実コスト |  | 残りコスト | 必要作業時間/日 | 残営業日
317 |  |  | 56 |  | 261 | 4.5 | 58
最終締切 | 2026-12-31
コスト単位 | 1コスト＝作業1時間分
営業日の扱い | 土日を除外。祝日は除外していません。
段階 | 締切日 | 残営業日 | 残りコスト | 必要時間/日
プロト | 2026-10-31 | 14 | 121 | 8.6429
アルファ | 2026-11-25 | 32 | 228 | 7.125
ベータ | 2026-12-16 | 47 | 253 | 5.383
マスター | 2026-12-31 | 58 | 261 | 4.5
締め切り | 2026-12-31 | 58 | 261 | 4.5
実コストをタスクシートに入力すると、実コスト・残りコスト・必要時間/日が更新されます。

## タスク
タスク入力・管理
新しいタスクは表の次の空行に追加してください。K列を「非表示」にすると、その項目を一覧から隠せます。
1コスト：1時間
ID | 段階 | カテゴリ | 作業項目 | 優先度 | 進捗状況 | 予想コスト | 実コスト | コード確認メモ | 補足 | 表示 | 段階順 | 一覧順キー
T001 | プロト | 当たり判定 | CollisionManagerの管理・接触結果整理 | S | 一部実装 | 5 |  | CollisionManager.cpp/hあり。判定結果と押し戻しの整理余地 |  | 表示 | 1 | 1050005
T002 | プロト | 当たり判定 | 球コライダー判定 | S | 完了 | 1 | 1 | SphereCollider.cpp/hあり |  | 表示 | 1 | 1050006
T003 | プロト | 当たり判定 | カプセルコライダー判定 | S | 完了 | 2 | 2 | CapsuleCollider.cpp/h、カプセル判定関数あり |  | 表示 | 1 | 1050007
T004 | プロト | 当たり判定 | ポリゴンコライダー判定 | S | 完了 | 5 | 5 | PolygonCollider.cpp/hあり。押し戻し・床壁分類との統合確認 |  | 表示 | 1 | 1050008
T005 | プロト | プレイヤー | 移動 | S | 完了 | 2 | 2 | Playerと移動Stateあり |  | 表示 | 1 | 1023009
T006 | プロト | プレイヤー | ジャンプ | S | 完了 | 1 | 1 | PlayerStateJumpあり |  | 表示 | 1 | 1023010
T007 | プロト | プレイヤー | ホバー | B | 完了 | 2 | 2 | PlayerStateHoverあり |  | 表示 | 1 | 1023011
T008 | プロト | プレイヤー | 回避・ダッシュ | S | 未着手 | 1 |  | Playerの状態・Physics実装を動作確認 |  | 表示 | 1 | 1023012
T009 | プロト | プレイヤー | エイム | S | 完了 | 10 |  | Playerの照準レイ・カメラ参照あり。操作感と座標系確認 |  | 表示 | 1 | 1023013
T010 | プロト | プレイヤー | 射撃 | S | 進行中 | 9 |  | PlayerのRayCastと銃モデル描画あり。被弾通知・ダメージ連携を追加 |  | 表示 | 1 | 1023014
T011 | プロト | プレイヤー | 必殺技 | B | 未着手 | 5 |  | 元表の項目。仕様未確定 |  | 表示 | 1 | 1023015
T012 | プロト | カメラ | 通常カメラ | S | 完了 | 7 | 5 | Camera.cpp/hあり |  | 表示 | 1 | 1001016
T013 | プロト | カメラ | エイムカメラ | S | 一部実装 | 7 | 5 | 照準時の視点処理をPlayerと統合確認 |  | 表示 | 1 | 1001017
T014 | プロト | ハッキング | 盤面生成とデータ調整 | S | 一部実装 | 7 |  | HackingManager/Hackableあり。盤面の外部データ化・調整性が残る |  | 表示 | 1 | 1018018
T015 | プロト | ハッキング | 盤面移動と経路制約 | S | コードあり・要確認 | 5 |  | Hackableの移動処理あり。全マス条件を検証 |  | 表示 | 1 | 1018019
T016 | プロト | ハッキング | 成功・失敗の発動 | S | 一部実装 | 7 |  | HackingManager/Hackableあり。敵状態・リセット連携を要確認 |  | 表示 | 1 | 1018020
T017 | プロト | ハッキング | ハッキング特殊効果 | S | 一部実装 | 8 |  | 黄色マス等。銃強化・伝播・停止などを追加 |  | 表示 | 1 | 1018021
T018 | プロト | 敵 | 敵ベース | S | コードあり・要確認 | 4 | 2 | EnemyBase、Hitbox、Hackable、EnemyHPUIあり |  | 表示 | 1 | 1041022
T019 | プロト | 敵 | 雑魚敵1（テスト敵） | S | コードあり・要確認 | 4 | 4 | TestEnemy.cpp/hあり |  | 表示 | 1 | 1041023
T020 | アルファ | 敵 | 雑魚敵2（Walker） | S | 一部実装 | 6 |  | WalkerとOrbit/Approach状態、モデルあり。調整・動作確認が残る |  | 表示 | 2 | 2041024
T021 | アルファ | 敵 | 雑魚敵3 | A | 未着手 | 4 |  | 元表の追加敵 |  | 表示 | 2 | 2041025
T022 | プロト | 敵 | ボス1 | S | 未着手 | 7 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 1 | 1041026
T023 | アルファ | 敵 | ボス2 | A | 未着手 | 5 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2041027
T024 | アルファ | 敵 | ボス3 | A | 未着手 | 5 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2041028
T025 | プロト | ステージ | ステージ1（仮レイアウト） | S | 一部実装 | 10 |  | StaticStageあり。プレイ可能区画・導線・配置が必要 |  | 表示 | 1 | 1013029
T026 | アルファ | ステージ | ステージ2 | A | 未着手 | 10 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2013030
T027 | アルファ | ステージ | ステージ3 | A | 未着手 | 10 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2013031
T028 | プロト | システム | アニメーション基盤・ブレンド | S | コードあり・要確認 | 5 | 15 | Animator/AnimationLayerあり。遷移と見た目を確認 |  | 表示 | 1 | 1011032
T029 | プロト | システム | クラス設計・基盤整理 | S | 一部実装 | 15 | 10 | GameObject/Component/StateMachine等の基盤あり。責務整理 |  | 表示 | 1 | 1011033
T030 | プロト | 素材 | モデル | S | 進行中 | 5 |  | Player/Gun/Walkerモデル参照あり。配置・スケール確認 |  | 表示 | 1 | 1037034
T031 | プロト | 素材 | アニメーション素材 | S | 進行中 | 5 |  | Animator基盤あり。必要なアニメーション組み込み |  | 表示 | 1 | 1037035
T032 | アルファ | 素材 | 画像・テクスチャ | S | 進行中 | 5 |  | Walker素材/テクスチャあり。ゲーム用調整と反映確認 |  | 表示 | 2 | 2037036
T033 | ベータ | 素材 | 音素材 | S | 未着手 | 5 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 3 | 3037037
T034 | アルファ | 演出 | エフェクトマネージャー | S | 未着手 | 2 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2030038
T035 | アルファ | 演出 | エフェクト実装 | S | 未着手 | 4 |  | 命中・ハッキング・被弾など |  | 表示 | 2 | 2030039
T036 | アルファ | 演出 | サウンドマネージャー | S | 未着手 | 2 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2030040
T037 | ベータ | 演出 | サウンド実装 | S | 未着手 | 4 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 3 | 3030041
T038 | プロト | シーン | シーンマネージャー | S | 完了 | 3 | 2 | SceneManagerあり |  | 表示 | 1 | 1003042
T039 | プロト | シーン | ゲームシーン | S | 一部実装 | 5 |  | SceneMainあり。ゲームループとプレイ条件を確認 |  | 表示 | 1 | 1003043
T040 | アルファ | シーン | タイトル | S | 未着手 | 3 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003044
T041 | アルファ | シーン | クリア | S | 未着手 | 3 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003045
T042 | アルファ | シーン | ゲームオーバー | S | 未着手 | 3 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003046
T043 | アルファ | シーン | ステージセレクト | S | 未着手 | 3 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003047
T044 | アルファ | シーン | ポーズ | S | 未着手 | 3 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003048
T045 | アルファ | シーン | オプション | A | 未着手 | 5 |  | 元表の項目 |  | 表示 | 2 | 2003049
T046 | プロト | 当たり判定 | カプセル対カプセル・線分の接触点/法線検証 | S | 計画追加 | 6 |  | MyLibの線分判定、CollisionManagerのRayCastを確認 | 端点・平行・退化ケースを確認 | 表示 | 1 | 1050050
T047 | プロト | 当たり判定 | 床接地・坂道追従・押し戻しの安定化 | S | 計画追加 | 8 |  | Physics.cppとPolygonColliderあり | 坂、壁際、段差、連続接触を検証 | 表示 | 1 | 1050051
T048 | プロト | 射撃 | 被弾対象コンポーネントと命中通知 | S | 計画追加 | 8 |  | Hitboxはあるが射撃対象登録/ダメージ通知一式は独立項目なし |  | 表示 | 1 | 1036052
T049 | アルファ | 敵 | HP・被ダメージ・撃破とUI連携 | S | 計画追加 | 10 |  | EnemyHPUI/Hitboxあり。射撃・ハッキングとの接続 |  | 表示 | 2 | 2041053
T050 | アルファ | ハッキング | 弱体化時間・青/黄色マス効果の統合 | S | 計画追加 | 8 |  | 仕様メモとHackableあり。効果時間・重複・解除を決める |  | 表示 | 2 | 2018054
T051 | アルファ | 敵 | Walkerの攻撃・被弾・アニメーション統合 | S | 計画追加 | 8 |  | Walkerの状態クラスとモデルあり。戦闘ループを完成 |  | 表示 | 2 | 2041055
T052 | プロト | ステージ | ステージ1の衝突ブロックアウト・進行確認 | S | 計画追加 | 8 |  | StaticStageに移動・射撃・ハッキング可能な導線を追加 |  | 表示 | 1 | 1013056
T053 | アルファ | UI | HP・照準・ハッキング状態のHUD統合 | S | 計画追加 | 8 |  | UIManager/EnemyHPUI/HackingTargetUIあり。Player HUDを追加 |  | 表示 | 2 | 2000057
T054 | ベータ | テスト | 戦闘・ハッキング・ステージの通し調整 | S | 計画追加 | 10 |  | 結合時の難易度・操作性・不具合修正 |  | 表示 | 3 | 3017058
T055 | ベータ | 演出 | Walker装甲テクスチャと見た目反映 | A | 計画追加 | 6 |  | 装甲展開・水色強調の見た目をゲーム素材へ反映 |  | 表示 | 3 | 3030059
T056 | マスター | 仕上げ | 最終ビルド・操作説明・不具合修正 | S | 計画追加 | 8 |  | 元表に独立項目なし | 配布ビルドで主要操作とシーン遷移を確認 | 表示 | 4 | 4035060
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000
[11 empty] | 5 | 1000000000000

## マイルストーン
マイルストーンとカレンダー
2026年9月〜12月のカレンダー、締切、段階ごとの目標をまとめています。必要作業時間/日は残りコストを残営業日で割った値です。
段階 | 締切日 | 残り日数 | 残営業日 | 累計予想コスト | 累計実コスト | 残りコスト | 必要作業時間/日 | 到達目標
プロト | 2026-10-31 | 19 | 14 | 177 | 56 | 121 | 8.6429 | ゲームシーンだけでも遊べるように。プレイヤー、敵一体、ハッキング(黄色マス以外)、ステージ(仮)を実装する
アルファ | 2026-11-25 | 44 | 32 | 284 | 56 | 228 | 7.125 | 要素を増やしていく。ゲームシーン以外を実装(見た目は後)、ハッキングの黄色マス追加、敵追加、ステージ追加、改良
ベータ | 2026-12-16 | 65 | 47 | 309 | 56 | 253 | 5.383 | 見た目を良くしていく。同時にレベルデザインやその他の改良なども行う。
マスター | 2026-12-31 | 80 | 58 | 317 | 56 | 261 | 4.5 | 細かいところを調整。見た目とか難易度とか
締め切り | 2026-12-31 | 80 | 58 | 317 | 56 | 261 | 4.5 | 締め切り
10月 2026年
[9 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[13 empty] | 1 | 2 | 3
[9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[9 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[9 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11月 2026年
[9 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[9 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[9 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[9 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[9 empty] | 29 | 30
12月 2026年
[9 empty] | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[9 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[9 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Formulas:
残り日数 = MAX(0,[締切日]-TODAY())
残営業日 = MAX(0,NETWORKDAYS(TODAY()+1,[締切日]))

## タスク一覧
タスク一覧｜段階・カテゴリ順
追加・編集は「タスク」で行います。段階・カテゴリ・進捗で絞り込み、個別表示は「タスク」のK列で切り替えます。
段階 | すべて |  | カテゴリ | すべて |  | 進捗状況 | すべて
ID | 段階 | カテゴリ | 作業項目 | 優先度 | 進捗状況 | 予想コスト | 実コスト | コード確認メモ | 補足
T012 | プロト | カメラ | 通常カメラ | S | 完了 | 7 | 5 | Camera.cpp/hあり | 0
T013 | プロト | カメラ | エイムカメラ | S | 一部実装 | 7 | 5 | 照準時の視点処理をPlayerと統合確認 | 0
T038 | プロト | シーン | シーンマネージャー | S | 完了 | 3 | 2 | SceneManagerあり | 0
T039 | プロト | シーン | ゲームシーン | S | 一部実装 | 5 | 0 | SceneMainあり。ゲームループとプレイ条件を確認 | 0
T028 | プロト | システム | アニメーション基盤・ブレンド | S | コードあり・要確認 | 5 | 15 | Animator/AnimationLayerあり。遷移と見た目を確認 | 0
T029 | プロト | システム | クラス設計・基盤整理 | S | 一部実装 | 15 | 10 | GameObject/Component/StateMachine等の基盤あり。責務整理 | 0
T025 | プロト | ステージ | ステージ1（仮レイアウト） | S | 一部実装 | 10 | 0 | StaticStageあり。プレイ可能区画・導線・配置が必要 | 0
T052 | プロト | ステージ | ステージ1の衝突ブロックアウト・進行確認 | S | 計画追加 | 8 | 0 | StaticStageに移動・射撃・ハッキング可能な導線を追加 | 0
T014 | プロト | ハッキング | 盤面生成とデータ調整 | S | 一部実装 | 7 | 0 | HackingManager/Hackableあり。盤面の外部データ化・調整性が残る | 0
T015 | プロト | ハッキング | 盤面移動と経路制約 | S | コードあり・要確認 | 5 | 0 | Hackableの移動処理あり。全マス条件を検証 | 0
T016 | プロト | ハッキング | 成功・失敗の発動 | S | 一部実装 | 7 | 0 | HackingManager/Hackableあり。敵状態・リセット連携を要確認 | 0
T017 | プロト | ハッキング | ハッキング特殊効果 | S | 一部実装 | 8 | 0 | 黄色マス等。銃強化・伝播・停止などを追加 | 0
T005 | プロト | プレイヤー | 移動 | S | 完了 | 2 | 2 | Playerと移動Stateあり | 0
T006 | プロト | プレイヤー | ジャンプ | S | 完了 | 1 | 1 | PlayerStateJumpあり | 0
T007 | プロト | プレイヤー | ホバー | B | 完了 | 2 | 2 | PlayerStateHoverあり | 0
T008 | プロト | プレイヤー | 回避・ダッシュ | S | 未着手 | 1 | 0 | Playerの状態・Physics実装を動作確認 | 0
T009 | プロト | プレイヤー | エイム | S | 完了 | 10 | 0 | Playerの照準レイ・カメラ参照あり。操作感と座標系確認 | 0
T010 | プロト | プレイヤー | 射撃 | S | 進行中 | 9 | 0 | PlayerのRayCastと銃モデル描画あり。被弾通知・ダメージ連携を追加 | 0
T011 | プロト | プレイヤー | 必殺技 | B | 未着手 | 5 | 0 | 元表の項目。仕様未確定 | 0
T048 | プロト | 射撃 | 被弾対象コンポーネントと命中通知 | S | 計画追加 | 8 | 0 | Hitboxはあるが射撃対象登録/ダメージ通知一式は独立項目なし | 0
T030 | プロト | 素材 | モデル | S | 進行中 | 5 | 0 | Player/Gun/Walkerモデル参照あり。配置・スケール確認 | 0
T031 | プロト | 素材 | アニメーション素材 | S | 進行中 | 5 | 0 | Animator基盤あり。必要なアニメーション組み込み | 0
T018 | プロト | 敵 | 敵ベース | S | コードあり・要確認 | 4 | 2 | EnemyBase、Hitbox、Hackable、EnemyHPUIあり | 0
T019 | プロト | 敵 | 雑魚敵1（テスト敵） | S | コードあり・要確認 | 4 | 4 | TestEnemy.cpp/hあり | 0
T022 | プロト | 敵 | ボス1 | S | 未着手 | 7 | 0 | 元表の項目 | 0
T001 | プロト | 当たり判定 | CollisionManagerの管理・接触結果整理 | S | 一部実装 | 5 | 0 | CollisionManager.cpp/hあり。判定結果と押し戻しの整理余地 | 0
T002 | プロト | 当たり判定 | 球コライダー判定 | S | 完了 | 1 | 1 | SphereCollider.cpp/hあり | 0
T003 | プロト | 当たり判定 | カプセルコライダー判定 | S | 完了 | 2 | 2 | CapsuleCollider.cpp/h、カプセル判定関数あり | 0
T004 | プロト | 当たり判定 | ポリゴンコライダー判定 | S | 完了 | 5 | 5 | PolygonCollider.cpp/hあり。押し戻し・床壁分類との統合確認 | 0
T046 | プロト | 当たり判定 | カプセル対カプセル・線分の接触点/法線検証 | S | 計画追加 | 6 | 0 | MyLibの線分判定、CollisionManagerのRayCastを確認 | 端点・平行・退化ケースを確認
T047 | プロト | 当たり判定 | 床接地・坂道追従・押し戻しの安定化 | S | 計画追加 | 8 | 0 | Physics.cppとPolygonColliderあり | 坂、壁際、段差、連続接触を検証
T053 | アルファ | UI | HP・照準・ハッキング状態のHUD統合 | S | 計画追加 | 8 | 0 | UIManager/EnemyHPUI/HackingTargetUIあり。Player HUDを追加 | 0
T040 | アルファ | シーン | タイトル | S | 未着手 | 3 | 0 | 元表の項目 | 0
T041 | アルファ | シーン | クリア | S | 未着手 | 3 | 0 | 元表の項目 | 0
T042 | アルファ | シーン | ゲームオーバー | S | 未着手 | 3 | 0 | 元表の項目 | 0
T043 | アルファ | シーン | ステージセレクト | S | 未着手 | 3 | 0 | 元表の項目 | 0
T044 | アルファ | シーン | ポーズ | S | 未着手 | 3 | 0 | 元表の項目 | 0
T045 | アルファ | シーン | オプション | A | 未着手 | 5 | 0 | 元表の項目 | 0
T026 | アルファ | ステージ | ステージ2 | A | 未着手 | 10 | 0 | 元表の項目 | 0
T027 | アルファ | ステージ | ステージ3 | A | 未着手 | 10 | 0 | 元表の項目 | 0
T050 | アルファ | ハッキング | 弱体化時間・青/黄色マス効果の統合 | S | 計画追加 | 8 | 0 | 仕様メモとHackableあり。効果時間・重複・解除を決める | 0
T034 | アルファ | 演出 | エフェクトマネージャー | S | 未着手 | 2 | 0 | 元表の項目 | 0
T035 | アルファ | 演出 | エフェクト実装 | S | 未着手 | 4 | 0 | 命中・ハッキング・被弾など | 0
T036 | アルファ | 演出 | サウンドマネージャー | S | 未着手 | 2 | 0 | 元表の項目 | 0
T032 | アルファ | 素材 | 画像・テクスチャ | S | 進行中 | 5 | 0 | Walker素材/テクスチャあり。ゲーム用調整と反映確認 | 0
T020 | アルファ | 敵 | 雑魚敵2（Walker） | S | 一部実装 | 6 | 0 | WalkerとOrbit/Approach状態、モデルあり。調整・動作確認が残る | 0
T021 | アルファ | 敵 | 雑魚敵3 | A | 未着手 | 4 | 0 | 元表の追加敵 | 0
T023 | アルファ | 敵 | ボス2 | A | 未着手 | 5 | 0 | 元表の項目 | 0
T024 | アルファ | 敵 | ボス3 | A | 未着手 | 5 | 0 | 元表の項目 | 0
T049 | アルファ | 敵 | HP・被ダメージ・撃破とUI連携 | S | 計画追加 | 10 | 0 | EnemyHPUI/Hitboxあり。射撃・ハッキングとの接続 | 0
T051 | アルファ | 敵 | Walkerの攻撃・被弾・アニメーション統合 | S | 計画追加 | 8 | 0 | Walkerの状態クラスとモデルあり。戦闘ループを完成 | 0
T054 | ベータ | テスト | 戦闘・ハッキング・ステージの通し調整 | S | 計画追加 | 10 | 0 | 結合時の難易度・操作性・不具合修正 | 0
T037 | ベータ | 演出 | サウンド実装 | S | 未着手 | 4 | 0 | 元表の項目 | 0
T055 | ベータ | 演出 | Walker装甲テクスチャと見た目反映 | A | 計画追加 | 6 | 0 | 装甲展開・水色強調の見た目をゲーム素材へ反映 | 0
T033 | ベータ | 素材 | 音素材 | S | 未着手 | 5 | 0 | 元表の項目 | 0
T056 | マスター | 仕上げ | 最終ビルド・操作説明・不具合修正 | S | 計画追加 | 8 | 0 | 元表に独立項目なし | 配布ビルドで主要操作とシーン遷移を確認