## コスト表
冬ゲームコスト表 | 1コスト1時間
概要 | 詳細 | さらに詳細 | 優先度 | 段階 | コスト | 実コスト | 進捗 |  | 総コスト | 完了コスト | のこりコスト
当たり判定 | [7 empty] | すべて | 225 | 61.5 | 163.5
| マネージャー |  | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| 球 |  | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | プロト | 144 | 61.5 | 82.5
| カプセル |  | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | アルファ | 72 | 0 | 72
| ポリゴン |  | S | プロト | 3 | 2 | 完了 | ベータ | 9 | 0 | 9
| 攻撃 |  | S | プロト | 3 | 2 | 完了
プレイヤー
| 移動 |  | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| ジャンプ |  | S | プロト | 1 | 1 | 完了 |  | 締切日 | 日ごとの消化コスト
| ホバー |  | B | プロト | 2 | 2 | 完了 | すべて | 2026-12-31 | 3.0822
| 回避 |  | S | プロト | 1 | 2 | 完了 | プロト | 2026-10-31 | 6.875
| エイム |  | S | プロト | 10 | 2 | 完了 | アルファ | 2026-11-25 | 1.9459
| エイム射撃 |  | S | プロト | 5 | 3 | 完了 | ベータ | 2026-12-16 | 0.15517
| 腰うち |  | A | プロト | 5 | 2.5 | 完了
| 必殺技 |  | B | アルファ | 5 |  | 未着手
カメラ
| 通常 |  | S | プロト | 7 | 4 | 完了
| エイム |  | S | プロト | 7 | 1 | 完了
ハッキング
| 盤面生成 | 外部化とかして簡単にいじれるようにする | S | プロト | 5 | 1 | 作業中
| 移動 |  | S | プロト | 5 | 1 | 完了
| 発動 |  | S | プロト | 5 | 1 | 完了
| 特殊効果 |  | S | アルファ | 5 |  | 未着手
敵
| 敵ベース |  | S | プロト | 4 | 1 | 完了
| 雑魚敵1 |  | S | プロト | 4 | 4 | 完了
| 雑魚敵2 |  | S | アルファ | 4 |  | 未着手
| 雑魚敵3 |  | A | アルファ | 4 |  | 未着手
| ボス1 |  | S | プロト | 7 |  | 未着手
| ボス2 |  | A | アルファ | 5 |  | 未着手
| ボス3 |  | A | アルファ | 5 |  | 未着手
ステージ作成
| ステージ1 |  | S | プロト | 10 |  | 未着手
| ステージ2 |  | A | アルファ | 10 |  | 未着手
| ステージ3 |  | A | アルファ | 10 |  | 未着手
システム
| アニメーション | ボーンの回転や上下で違うアニメーション再生に対応させる | S | プロト | 5 | 8 | 完了
| ヒットボックス | ボーンに合わせて動くようにする | S | プロト | 5 | 3 | 完了
クラス設計 |  |  | S | プロト | 15 | 10 | 完了
素材集め、編集
| モデル |  | S | プロト | 5 |  | 作業中
| アニメーション |  | S | プロト | 5 |  | 作業中
| 画像 |  | S | アルファ | 5 |  | 未着手
| 音 |  | S | ベータ | 5 |  | 未着手
その他
| エフェクトマネージャー |  | S | アルファ | 2 |  | 未着手
| エフェクト実装 |  | S | アルファ | 4 |  | 未着手
| サウンドマネージャー |  | S | アルファ | 2 |  | 未着手
| サウンド実装 |  | S | ベータ | 4 |  | 未着手
シーン
| マネージャー |  | S | プロト | 3 | 2 | 完了
| ゲーム |  | S | プロト | 5 | 2 | 完了
| タイトル |  | S | プロト | 3 |  | 未着手
| クリア |  | S | プロト | 3 |  | 未着手
| ゲームオーバー |  | S | プロト | 3 |  | 未着手
| ステージセレクト |  | S | アルファ | 3 |  | 未着手
| ポーズ |  | S | アルファ | 3 |  | 未着手
| オプション |  | A | アルファ | 5 |  | 未着手

## カレンダー
9月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | プロト |  | ゲームシーンだけでも遊べるように。プレイヤー、敵一体、ハッキング(黄色マス以外)、ステージ(仮)を実装する
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | アルファ |  | 要素を増やしていく。ゲームシーン以外を実装(見た目は後)、ハッキングの黄色マス追加、敵追加、ステージ追加、改良
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ベータ |  | 見た目を良くしていく。同時にレベルデザインやその他の改良なども行う。
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | マスター |  | 細かいところを調整。見た目とか難易度とか
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 締め切り |  | 締め切り
10月 | [6 empty] | 残り日数 | 3.0822
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | プロト | 12
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | アルファ | 37
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ベータ | 58
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31

## クラス設計
ゲーム内のもの | やること
Player | 移動、ジャンプ、ホバー、照準、射撃、ハッキング、被ダメージ、死亡
Enemy | 移動、攻撃(与ダメージ)、被ダメージ、死亡
Weapon | 射撃、弾管理
Bullet | 移動、衝突、与ダメージ
Camera | プレイヤーに追従、フリー回転、照準時のカメラ、その他特殊な演出用カメラ
HackBoard | ハッキング盤面を管理
HackCell | マスの種類を管理
Stage | ステージの情報(ステージオブジェクトの配列？)
UI | プレイヤーのHP、敵のHP、弾、ハッキング、レティクル
Camera
↑継承
GameObject | →継承 | StageObject
↓継承
Actor
↓継承
Player | Enemy | Item
GameObject | ゲーム内のすべてのオブジェクトの基底クラス。Transformのみ持つ
Actor | ゲーム内のキャラクターなどの基底クラス。Transform,Physicsを持つ
Actorを継承したクラス | ゲーム内に登場するキャラクターなどの最下層の派生クラス。Collidableを持ってたり持ってなかったりする
StageObject | ゲーム内のステージなどの障害物を表すクラス。Transformを持ち、Collidableは持ってたり持ってなかったりする
Camera | ゲーム内のカメラを表すクラス。Transformのみ持つ
懸念点：あんまり動かないGameObjectにはPhysicsを持たせたくないが、押し戻し処理をするなら大抵のオブジェクトがPhysicsを持たなければならなくなる気がする。

## ゲーム基盤システム設計
Transform
Vector3 pos
Vector3 rot
Vector3 scale
Physics
Vector3 vel
Vector3 accel
Transform* m_pTransform
void Init(Transform* pTransform) | Transformのポインタを設定する
void Update();
Collidable
ColliderBase* pCollider | 当たり判定本体
const Transform* pTransform | 当たり判定の位置などを知るために持つ
Physics* pPhysics | 当たった時の押し戻し処理とかのために持つ
std::function onCollision(const CollisionInfo& collisionInfo) | 当たった時の処理を持つ
void Init(いろいろ) | ポインタや関数などいろいろ設定する

## 仕様とか洗い出し
TPSの方はシンプルにしてパズルの方を重視する
→銃は1種類、パズルでいろいろできるようにする
ABXYでマスを移動、一度通ったところは通れない。
緑マスにたどり着いたらハック成功。敵が弱体化する(被ダメージ増加)
青マスを通ってハックしたら敵が弱体化している時間が増加
灰マスは通れない
赤マスに触れるとハック失敗 盤面がリセットされる
黄色マスを通ってハックしたら特殊効果発動
黄色マスの効果
・銃強化(連射速度増加)
・マルチハック(周りの敵にハック状態が伝播)
・被ダメージ増加(ハックでの弱体化に追加で)
・動きが止まる
黄色マスの出現条件
・プレイヤーに所持させる
→プレイヤーが持っていたら出現 効果が発動したら消費する？ マップに落ちてるのを拾わせる？

## 進捗日記
日付 | 内容
2026-09-24 | リソース周りの設計と実装を完了。プレイヤーとカメラ周りの実装を開始。アニメーション周りのクラスの実装に苦戦中。
2026-09-25 | Animator(全身のみ)、Physics、StateMachineを実装。コンポーネントを配列で管理し、Add/GetComponent()で管理するように。
2026-09-26 | StateMachineにGetState<T>()を実装。Physicsに最高速度を設定する機能を追加。ダッシュの実装。AIにアニメーションを作らせる実験をしている
2026-09-27 | 当たり判定周りのクラスを実装。CollisionManagerとphysicsの押し戻し処理を実装中
2026-09-28 | 押し戻し処理、ジャンプ、アニメーションの部位別ブレンド実装
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05